**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2018 год**

Постановлением администрации муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 25.12.2017 № 59-п утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в администрации муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту - муниципальное образование Малозайкинский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Малозайкинский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

Расходы бюджета муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 5685,3 тыс. руб. в том числе на реализацию муниципальной программы в 2018 году в сумме 5625,9 тыс. руб., при плане 6386,5 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальной программы в 2018 году в сумме 6122,8 тыс. руб., что составило 99 процентов от общего объема расходов бюджета администрации муниципального образования Малозайкинский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 91,2 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и реализация 6 подпрограмм за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен

|  |  |
| --- | --- |
| 11 : 12  (5625,9:5685,3) | х 100% = 99% |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | | отчетный год | | | |
|  | | план | | факт на 31.12.2018 | |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет**  **Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Малозайкинский сельсовет»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | | Кол-во | 0 | | | | 0 | | Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2018 году отсутствовала. | | |
| 1.2 | | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | | % | 100 | | | | 100 | | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда | | |
| **Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | | м | | |  | | | |  | |  |
| 2.2 | Количество убранных несанкционированных свалок | | единиц | | | 1 | | | | 1 | |  |
| 2.3 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | | единиц | | | 6 | | | | 6 | |  |
| 2.4 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | | единиц | | | 20 | | | | 20 | |  |
| 2.5 | Скашивание сорной растительности | | га | | | 3 | | | | 3 | |  |
| **Подпрограмма 3** **«Организация деятельности муниципального образования администрации Малозайкинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Малозайкинский сельсовет | | % | | | 100 | | | | 97 | |  |
| 2.2 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов | | % | | | 100 | | | | 100 | |  |
| 2.3 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | % | | | 100 | | | | 90 | |  |
| 2.4 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей | | % | | | 100 | | | | 72 | |  |
| **Подпрограмма 4** **«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | | % | | | | 100 | | | 100 | |  |
| 4.2 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | | % | | | | 100 | | | 100 | |  |
| **Подпрограмма №** **5 «Развитие культуры на территории МО Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество культурно массовых мероприятий | | единиц | | | | 134 | | | 126 | |  |
| 5.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | |  | | | |  | | |  | |  |
| 5.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | |  | | | |  | | |  | |  |
| **Подпрограмма №6 Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Малозайкинский сельсовет на 2017-2021г»** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | % | | | | 100 | | | 100 | |  |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

2017-2021 годы» за 2017 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» | Администрация МО Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | Х |  | 6122,8 | 6122,8 | 5625,9 | 496,9 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Малозайкинский сельсовет» | Администрация МО Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | 0409 |  | 717,7 | 717,7 | 648,1 | 69,6 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | ««Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Малозайкинский сельсовет»» |  | 017 | 0409 | 0410170090 | 717,7 | 717,7 | 648,1 | 69,6 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет» | Администрация МО Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | 0500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | «Модернизация объектов коммунального хозяйства |  | 017 | 0502 | 0420170110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.02 | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности |  | 017 | 0502 | 04202S0450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Организация деятельности муниципального образования администрации Малозайкинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» | Администрация МО Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | 0100 |  | 1445,3 | 1445,3 | 1414,3 | 31,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации |  | 017 | 0102  0104 | 0430110030  0430110040 | 504,0  941,3 | 504,0  941,3 | 489,1  925,2 | 14,9  16,1 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | 0300 |  | 441,5 | 441,5 | 346,5 | 95,0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | Обеспечение функций профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет |  | 017 | 0309 | 0430170060 | 441,5 | 441,5 | 346,5 | 95,0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 | «Развитие культуры на территории МО Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | 0801 |  | 3435,7 | 3435,7 | 3134,4 | 301,3 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | «Развитие клубной системы» |  | 017 | 0801 | 0450170200 | 3092,2 | 3092,2 | 2790,9 | 301,3 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.02 | «Организация библиотечного обслуживания населения» |  | 017 | 0801 | 0450270210 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 0 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 017 | 0200 |  | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |  | 017 | 0203 | 0460151180 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |  | **0,9** |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Малозайкинский сельсовет» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 2«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Малозайкинский сельсовет» | Rп/п |  |
| Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципального образования Малозайкинский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» | Rп/п | **1,0** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **0,8** |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры на территории МО Малозайкинский сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 6 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **1** |